ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Сахалинской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

**Дорожная карта**

**по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты показателя для контроля** |
| **1. Организационно-подготовительная работа** | | | | |
| 1.1. | Назначение региональных  координаторов и направление данных в ФИС ОКО | МОСО | 22.01.2021 | Назначение регионального координатора |
| 1.2. | Назначение муниципальных  координаторов проекта | МОСО  ОМСУ | 25.01.2021 | Заполнены формы для сбора данных |
| 1.3. | Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте | МОСО | 26.01.2021 | Список школ-участников проекта |
| 1.4. | Направление данных об отобранных школах-участниках проекта и данных муниципальных координаторов | МОСО  ОМСУ | 28.01.2021 | Заполнение формы по муниципальным координаторам |
| 1.5. | Утверждение распоряжения по участию региона в федеральном проекте «500+» | МОСО | 29.01.2021 | Распоряжение МОСО |
| 1.6. | Предварительный отбор кураторов для методической поддержки школ | ОМСУ  ОО | 27-28.01.2021 | Список кураторов |
| **2. Работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)** | | | | |
| 2.1. | Старт анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах | Участники | 28.01.2021 | Запуск анкетирования |
| 2.2. | ВКС для региональных координаторов | Федеральный координатор  МОСО | 28.01.2021 | Участие в ВКС с курирующими представителями региональных ОИВ |
| 2.3. | Получение результатов  анкетирования кураторов | Региональные и муниципальные координаторы | 03.02.2021 | Результаты анкетирования кураторов |
| 2.4. | Утверждение кураторов в отобранные школы | Региональные и муниципальные координаторы | 03.02.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы, % |
| 2.5. | Завершение анкетирования школ-участниц проекта для формирования рисковых профилей школ (РПШ) | ОО | 15.02.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование, % |
| **3. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций** | | | | |
| 3.1. | Проведение установочного  семинара/вебинара для школ для построения РПШ | ИРОСО | 15.02.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре, % |
| 3.2. | Начало работы школ и кураторов с рисковыми профилями школ | ОО  ИРОСО | 24.02.2021 | Размещение рисковых профилей школ в ИС МЭДК |
| 3.3. | Консультирование кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ, составление графика посещения | ИРОСО  Кураторы  ОО | 26.02.2021 | Вебинар для кураторов (по отдельному плану ИРОСО), графики посещения школ кураторами |
| 3.4. | Первичное посещение образовательных организаций кураторами, верификация рисковых профилей школ, внесение соответствующих отметок в ИС МЭДК | Кураторы | 10.03.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, посещенных кураторами, %  доля образовательных организаций активировавших, % рисковые направления в ИС МЭДК, % |
| 3.5. | Проведение научно-методических вебинаров с 10.03. по 02.04.2021 г. | ИРОСО  Муниципальные координаторы  Кураторы  ОО | 10.03.2021- 02.04.2021 | Еженедельные методические вебинары (по отдельному плану ИРОСО) |
| 3.6. | Направление планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Региональные координаторы | 22.03.2021 | Направление плана-графика |
| 3.7. | Проведение вебинаров по методическим запросам ШНОР в рамках подготовки концептуальных документов | ИРОСО  ОО | 15.05.2021 | Вебинары по запросам (по отдельному плану ИРОСО) |
| 3.8. | Размещение ШНОР концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК | Кураторы  ОО | 30.04.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором, % |
| 3.9. | Размещение образовательными организациями данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Кураторы  ОО | 30.05.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, % |
| 3.10. | Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (1 этап) | МОСО  Муниципальные координаторы  Кураторы  ОО | 21.06.2021 | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), % |
| 3.11. | Представление федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ | Федеральный координатор | 28.06.2021 | Выборочная экспертиза документов |
| 3.12. | Размещение образовательными организациями данных для вторичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Кураторы  ОО | 20.08.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, % |
| 3.13. | Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (2 этап) | МОСО  Муниципальные координаторы  Кураторы  ОО | 20.09.2021 | Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), % |
| 3.14. | Размещение образовательными организациями данных для второго мониторинга в ИС МЭДК | Кураторы  ОО | 01.11.2021 | Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, % |
| 3.15. | Представление федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ | Федеральный координатор | 15.11.2021 | Результат выборочной экспертизы документов |
| 3.16. | Формирование пакета методик/алгоритмов адресной помощи решения проблем ШНОР, участвующих в проекте | ИРОСО  ОМСУ | 20.12.2021 | Сборник |
| 3.17. | Круглый стол по обсуждению предварительных итогов реализации проекта в Сахалинской области | ИРОСО  МОСО  ОМСУ  ОО | Декабрь 2021 | Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы |